المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة الإدارة المحلية

بلدية كفرنجة الجديدة

الخطة الشاملة لإدارة طوارئ فصل الشتاء

للموسم الشتوي 2026 / 2027

إعداد: م. محمد الفريحات

تاريخ النفاذ: 1/10/2026

نسخة معتمدة رقم (1) — سرية الاستخدام الداخلي والتنسيق الرسمي

# سجل ضبط الوثيقة وبيانات الاعتماد

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| اسم الوثيقة | الخطة الشاملة لإدارة طوارئ فصل الشتاء 2026/2027 – بلدية كفرنجة الجديدة |
| الجهة المصدرة | بلدية كفرنجة الجديدة – محافظة عجلون |
| الإصدار | النسخة الثانية (تطوير وتوسعة الخطة الأساسية) |
| تاريخ الإعداد | أيلول 2026 |
| تاريخ سريان المفعول | 1/10/2026 وحتى نهاية الموسم الشتوي 2027 |
| دورة المراجعة | مراجعة سنوية إلزامية، ومراجعة طارئة بعد أي حادثة كبرى |
| جهة الاعتماد | المدير التنفيذي لبلدية كفرنجة الجديدة |
| نطاق التوزيع | غرفة العمليات، رؤساء الأقسام، الجهات المعنية بالتنسيق الخارجي |

## سجل التعديلات

| م | التاريخ | وصف التعديل | الجهة المسؤولة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025/2026 | الإصدار الأولي لخطة طوارئ الشتاء | بلدية كفرنجة الجديدة |
| 2 | أيلول 2026 | تطوير الخطة الأساسية إلى خطة شاملة: إضافة تقييم مخاطر، مستويات تأهب، هيكلية قيادة، خطة اتصالات، ومرحلة تعافي | م. محمد الفريحات |

# الملخص التنفيذي

تُقدّم هذه الوثيقة الإطار الشامل لإدارة طوارئ فصل الشتاء 2026/2027 في بلدية كفرنجة الجديدة، وتغطي كامل دورة إدارة الأزمة بدءاً من الوقاية والتحضير المسبق، مروراً بالاستجابة الميدانية اللحظية أثناء الأحداث الجوية الحرجة، وانتهاءً بمرحلة التعافي وتوثيق الدروس المستفادة.

تستند الخطة إلى تحليل جغرافي ومناخي لواقع لواء كفرنجة الذي يتميز بتضاريس جبلية وعرة وأودية دائمة الجريان (وادي كفرنجة ووادي راجب)، وسجل معدلات هطول مرتفعة نسبياً بلغت نحو 555 ملم في الموسم 2025/2026، ما يجعل المنطقة عرضة لمخاطر السيول والانهيارات وتعطل الخدمات الأساسية بشكل متكرر.

تعتمد الخطة على عشر مخاطر رئيسية جرى تصنيفها ضمن سجل مخاطر مفصّل حسب الاحتمالية ومستوى التأثير، وأربعة مستويات متدرجة للتأهب (أخضر، أصفر، برتقالي، أحمر) تحدد بدقة اللحظة التي تنتقل فيها البلدية من الروتين اليومي إلى التفعيل الكامل لغرفة العمليات. كما تحدد الخطة هيكلية قيادة واضحة وأدواراً ومسؤوليات مفصّلة لكل قسم وموظف، بدءاً من المدير التنفيذي وانتهاءً بالمناوبين الميدانيين وسائقي الآليات.

وتوسّعت هذه النسخة عن الإصدار الأساسي لتشمل: مصفوفة تنسيق مع الجهات الخارجية (الدفاع المدني، الأمن العام، شركة الكهرباء، الأشغال العامة)، إجراءات استجابة تفصيلية لكل نوع خطر على حدة، خطة اهتمام خاصة بالفئات الأكثر عرضة للخطر، سجلاً للمواقع الحرجة (البؤر الساخنة)، أبعاداً تتعلق باستمرارية الخدمات الحيوية والجوانب المالية والتأمينية، ونماذج توثيق جاهزة للاستخدام الميداني الفوري.

الغاية النهائية من هذه الخطة هي حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وضمان استمرارية الخدمات البلدية الأساسية دون انقطاع يُذكر خلال الموسم الشتوي، من خلال منظومة استباقية موثقة وقابلة للتطبيق والقياس والتحديث المستمر.

# المحتويات

سجل ضبط الوثيقة وبيانات الاعتماد	2

سجل التعديلات	2

الملخص التنفيذي	3

المحتويات	4

1.  المقدمة والسياق الجغرافي والمناخي	6

2.  الأساس القانوني والتنظيمي	6

3.  أهداف الخطة	6

4.  نطاق الخطة ومجال التطبيق	7

5.  تقييم المخاطر المتوقعة في فصل الشتاء	7

6.  هيكلية القيادة والاستجابة للطوارئ	8

7.  مستويات التأهب وإعلان حالة الطوارئ	8

8.  التحضيرات المطلوبة ومصفوفة المسؤوليات	9

9.  إجراءات الاستجابة الميدانية حسب نوع الخطر	9

9.1  السيول وجريان الأودية	9

9.2  تجمّع مياه الأمطار وانسداد التصريف	10

9.3  انجراف التربة والانهيارات	10

9.4  انقطاع الكهرباء والاتصالات	10

9.5  سقوط الأشجار والأغصان	10

9.6  الضباب وتدني الرؤية	10

9.7  الصقيع والثلوج في المرتفعات	10

10.  غرفة العمليات: التشكيل وكشف المناوبين	10

11.  خطة الاتصالات وأرقام الطوارئ	11

12.  الموارد: الآليات والمعدات والمواد	11

12.1  الآليات والسيارات المشاركة في غرفة العمليات	11

12.2  المواد ومعدات الإنقاذ	12

13.  مراكز الإيواء والدعم الإنساني	12

14.  الإجراءات الإدارية والمراسلات الرسمية	12

15.  التوعية المجتمعية والإعلام	13

16.  مؤشرات الجاهزية والتقييم	13

17.  مرحلة التعافي وما بعد الطوارئ	13

18.  التدريب والتأهيل ورفع الجاهزية المؤسسية	13

19.  الفئات الأكثر عرضة للخطر وخطة الاهتمام الخاص	14

20.  سجل المواقع الحرجة (البؤر الساخنة)	14

21.  استمرارية الخدمات البلدية الحيوية	14

22.  الجوانب المالية والموازنة التقديرية للطوارئ	15

23.  التأمين والمسؤولية القانونية	15

24.  نماذج التوثيق الميدانية الجاهزة	15

25.  المصطلحات والتعريفات	16

26.  بروتوكول مراقبة الأحوال الجوية والإنذار المبكر	16

27.  شجرة الإبلاغ والتصعيد عند تفعيل الطوارئ	17

28.  التعاون والتآزر مع البلديات المجاورة	17

29.  الاعتبارات البيئية وحماية مصادر المياه	17

30.  إشراك المجتمع المحلي والمتطوعين	18

31.  الهيكل التنظيمي لغرفة العمليات (تمثيل تخطيطي)	18

32.  سجل الدروس المستفادة (نموذج تراكمي بين المواسم)	18

33.  الملاحق	18

# 1.  المقدمة والسياق الجغرافي والمناخي

يقع لواء كفرنجة في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة عجلون، وهو منطقة جبلية وعرة تتميز بتباين مناخي وتضاريسي واضح؛ إذ يتصف القسم الغربي منها بطبيعة جافة شبه غورية، بينما يقع القسم الشرقي ضمن نطاق المناخ المعتدل. وتزيد وعورة التضاريس من حدة المخاطر المرتبطة بجريان المياه والانحدارات الحادة.

يجري في المنطقة واديان دائما الجريان هما وادي كفرنجة ووادي راجب، وقد أقامت وزارة المياه سداً على وادي كفرنجة يزوّد مدينة كفرنجة بمياه الشرب. وتنتشر في المنطقة الزراعة المروية على جانبي الأودية والزراعة البعلية في بقية الأماكن، وتُعد شجرة الزيتون من أهم الأشجار تاريخياً في اللواء، حتى إن أول معصرة زيتون في شرق الأردن أُنشئت في مدينة كفرنجة.

تقع مدينة كفرنجة ضمن محافظة عجلون التي تُعد من أكثر مناطق المملكة استقبالاً للهطول المطري؛ إذ بلغ المعدل التراكمي للهطول المطري في المحافظة خلال الموسم المطري 2025/2026 نحو 584 ملم، في حين سجّلت منطقة كفرنجة حوالي 555 ملم من الأمطار، وهو ما يعكس الطبيعة المطيرة للمنطقة والحاجة إلى المحافظة على جاهزية عالية للتعامل مع الحالات الجوية المختلفة.

ونظراً للطبيعة الجغرافية للواء كفرنجة وما يتميز به من مناطق جبلية وأودية وانحدارات حادة، فإن المخاطر المرتبطة بالأحوال الجوية الشتوية تستوجب اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية تشمل تنظيف وتنفيس عبارات تصريف المياه ومجاري السيول، وتجهيز الآليات والمعدات والكوادر الفنية، ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية والدفاع المدني وشركات الخدمات والجهات ذات العلاقة.

# 2.  الأساس القانوني والتنظيمي

تستند هذه الخطة إلى الإطار التشريعي والتنظيمي الناظم لعمل البلديات وإدارة حالات الطوارئ في المملكة الأردنية الهاشمية، ومنه:

- قانون البلديات الأردني النافذ وتعليماته التنفيذية المتعلقة بصلاحيات المجلس البلدي والمدير التنفيذي في حالات الطوارئ.

- قانون الدفاع المدني وتعليمات التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في حالات الكوارث والأحوال الجوية الحرجة.

- تعليمات وزارة الإدارة المحلية الخاصة بالاستعداد لفصل الشتاء والتقارير الدورية لجاهزية البلديات.

- كتب وتعاميم محافظة عجلون ولواء كفرنجة بخصوص التنسيق الأمني والإداري خلال المنخفضات الجوية.

- الكتب والمراسلات الداخلية الصادرة عن بلدية كفرنجة الجديدة والمشار إليها في هذه الخطة (انظر الملاحق).

تشكّل هذه الوثيقة الإطار المرجعي الموحّد لجميع الأقسام والكوادر العاملة في البلدية عند الاستعداد لفصل الشتاء والاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عنه، وتُعتمد من المدير التنفيذي وتُعمّم على جميع الجهات المعنية.

# 3.  أهداف الخطة

الهدف الرئيسي من وضع هذه الخطة هو الاستعداد المسبق وحشد الطاقات والتحرك الفوري لمناطق العمل للمحافظة على سلامة وأمان مناطق كفرنجة وسكانها ومرافقها من محطات وآبار ومبانٍ وشبكات خلال فصل الشتاء، ويتم العمل بها فوراً عند إعلان حالة الطوارئ لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وإدامة الخدمات وإيصالها للجميع في الوقت المناسب. وتفصيلاً، تسعى الخطة إلى تحقيق الأهداف الفرعية التالية:

- بناء منظومة استعداد مسبق قادرة على استيعاب الحالات الجوية الحرجة قبل وقوعها من خلال الصيانة الوقائية والتنظيف الدوري لشبكات التصريف.

- تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة لكل قسم وموظف ضمن هيكلية قيادة موحّدة تُفعَّل فور إعلان حالة الطوارئ.

- ضمان استمرارية الخدمات البلدية الأساسية (طرق، تصريف مياه، كهرباء، مياه شرب) أثناء الأحداث الجوية الحرجة وبعدها مباشرة.

- تعزيز التنسيق المؤسسي بين البلدية والجهات الرسمية والخدمية ذات العلاقة (الدفاع المدني، الأمن العام، شركة الكهرباء، الأشغال العامة، المحافظة).

- توفير قنوات اتصال وتوعية فعّالة مع المواطنين قبل وأثناء حالات الطوارئ.

- تقليل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن السيول والانهيارات والانقطاعات الخدمية إلى أدنى حد ممكن.

- توثيق الدروس المستفادة بعد كل موسم شتوي وتحديث الخطة سنوياً بناءً عليها.

# 4.  نطاق الخطة ومجال التطبيق

تُطبَّق هذه الخطة على كامل النطاق الجغرافي والإداري لبلدية كفرنجة الجديدة، وتشمل جميع الأقسام والوحدات الإدارية والفنية والهندسية والخدمية التابعة لها، وتغطي الفترة الممتدة من 1/10/2026 حتى نهاية الموسم الشتوي 2027، مع إمكانية تمديد العمل بها أو تفعيل بنودها جزئياً في حال استمرار الحالة الجوية الحرجة خارج هذا النطاق الزمني. كما تشمل الخطة التنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والأهلية العاملة ضمن حدود لواء كفرنجة.

# 5.  تقييم المخاطر المتوقعة في فصل الشتاء

من الممكن أن يتعرض اللواء للعديد من المخاطر المرتبطة بالأحوال الجوية الشتوية. ويقدَّم فيما يلي سجل مخاطر يوضح احتمالية الوقوع ومستوى التأثير المتوقع والتصنيف الإجمالي لكل خطر، تمهيداً لتحديد أولويات إجراءات الوقاية والاستجابة:

| الخطر | الاحتمالية | شدة التأثير | مستوى الخطورة | إجراء التخفيف الرئيسي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تشكّل السيول وجريان الأودية نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة والمركزة خلال فترات زمنية قصيرة | عالية | عالية | حرج | مراقبة الأودية والبؤر الساخنة وتفعيل الإنذار المبكر |
| تجمّع مياه الأمطار داخل الأحياء السكنية والشوارع بسبب عدم كفاية التصريف أو انسداد المناهل | عالية | متوسطة | مرتفع | تنظيف دوري للعبارات والمناهل قبل وأثناء الموسم |
| انجراف التربة والانهيارات البسيطة على جوانب الطرق والمنحدرات في المناطق الجبلية | متوسطة | عالية | مرتفع | حصر المواقع الحرجة ووضع حواجز وإشارات تحذيرية |
| إغلاق بعض الطرق أو إعاقة الحركة المرورية نتيجة تجمّع المياه أو تساقط الأتربة والصخور | متوسطة | متوسطة | متوسط | تجهيز آليات فتح الطرق وتحويل مسارات بديلة |
| تضرر البنية التحتية والخدمات البلدية (طرق، أرصفة، عبارات، مجاري تصريف) | متوسطة | عالية | مرتفع | صيانة وقائية دورية ومسح ميداني للبنية التحتية |
| ارتفاع منسوب المياه في الأودية والعبارات الصندوقية وتشكّل خطر على المركبات والمواطنين | متوسطة | عالية | حرج | إغلاق استباقي للمعابر الخطرة عند الإنذار |
| انقطاع التيار الكهربائي أو خدمات الاتصالات نتيجة الظروف الجوية أو سقوط الأشجار | عالية | متوسطة | مرتفع | تنسيق مسبق مع شركة الكهرباء وتقليم الأشجار قرب الأسلاك |
| تساقط الأشجار والأغصان بسبب الرياح الشديدة أو تشبّع التربة بالمياه | متوسطة | متوسطة | متوسط | تقليم استباقي وإزالة الأشجار المتضررة |
| تشكّل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية خصوصاً في المناطق المرتفعة | متوسطة | متوسطة | متوسط | لافتات تحذيرية ورسائل توعية مرورية |
| تشكّل الانجماد والصقيع والثلوج في المرتفعات خلال موجات البرد الشديدة | منخفضة إلى متوسطة | عالية | مرتفع | تجهيز مواد مانعة للانزلاق وخطة إغلاق طرق احترازي |

مصفوفة توزيع المخاطر (الاحتمالية × التأثير)

يوضح الجدول التالي توزيع المخاطر العشرة المذكورة أعلاه على مصفوفة الاحتمالية والتأثير، بما يتيح لصنّاع القرار تحديد أولويات التدخل بسرعة عند مراجعة الخطة:

| مستوى الاحتمالية \ شدة التأثير | متوسطة | عالية |
| --- | --- | --- |
| عالية | 2 خطر (تجمّع مياه الأمطار، انقطاع الكهرباء والاتصالات) | 1 خطر (السيول وجريان الأودية) |
| متوسطة | 3 مخاطر (إغلاق الطرق، سقوط الأشجار، الضباب) | 3 مخاطر (الانهيارات، تضرر البنية التحتية، ارتفاع منسوب المياه) |
| منخفضة إلى متوسطة | - | 1 خطر (الصقيع والثلوج في المرتفعات) |

تُظهر المصفوفة أن أربعة مخاطر من أصل عشرة تقع ضمن التصنيف "حرج" أو قريب منه (السيول، ارتفاع منسوب المياه، الانهيارات، تضرر البنية التحتية)، وهي المخاطر التي يجب أن تحظى بالأولوية القصوى في تخصيص الموارد البشرية والمادية قبل بداية الموسم.

وعليه، تلتزم بلدية كفرنجة الجديدة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد المسبق للتعامل مع هذه المخاطر من خلال تفعيل غرفة الطوارئ، وتجهيز الآليات والكوادر البشرية، ومتابعة مواقع الاختناقات المرورية ومجاري الأودية وشبكات تصريف مياه الأمطار، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، لضمان سلامة المواطنين واستمرارية الخدمات خلال الموسم الشتوي.

# 6.  هيكلية القيادة والاستجابة للطوارئ

تُدار عملية الاستجابة لحالات طوارئ فصل الشتاء من خلال هيكلية قيادة موحّدة تتمثل في غرفة العمليات والطوارئ، برئاسة المدير التنفيذي، وتضم ممثلين عن الأقسام الفنية والخدمية والإدارية والإعلامية في البلدية، على النحو التالي:

مستويات القيادة

| المستوى | الجهة / المسؤول | المهمة الرئيسية |
| --- | --- | --- |
| القيادة العليا | المدير التنفيذي لبلدية كفرنجة الجديدة | إعلان حالة الطوارئ، اتخاذ القرار الاستراتيجي، التنسيق مع المحافظة والجهات الرسمية |
| إدارة غرفة العمليات | عبد الكريم فريحات (تنسيق عام) وم. زيد فريحات (لوجستيات وسلامة) | إدارة العمل اليومي لغرفة العمليات وتوزيع المهام والمتابعة الميدانية |
| الفرق الفنية والهندسية | مدير الأشغال والخدمات الهندسية / م. جابر فريحات، م. وعد عناب | متابعة العبارات، البؤر الساخنة، فتح الطرق، تقييم الأضرار الهندسية |
| فرق الحركة والصيانة | خالد خطاطبة (رئيس قسم الحركة)، م. مأمون فريحات (الصيانة) | جاهزية الآليات، الوقود، المولدات، أنظمة الاتصال واللاسلكي |
| لجنة المشتريات والسلامة العامة | ر. لجنة المشتريات / م. زيد فريحات | تجهيز مضخات الشفط، مستلزمات السلامة، الإمداد بالمواد اللازمة |
| وحدة الإعلام والعلاقات العامة | وحدة الإعلام والعلاقات العامة | الرسائل التوعوية، التواصل مع المواطنين والإعلام المحلي |
| ضباط الارتباط الخارجي | يُسمّون ضمن قرار تشكيل غرفة العمليات | التنسيق المباشر مع الدفاع المدني والأمن العام وشركة الكهرباء والمحافظة |

مبدأ سلسلة القيادة والإحلال

في حال تعذّر تواجد المدير التنفيذي، تنتقل صلاحية إعلان حالة الطوارئ واتخاذ القرار العاجل إلى من ينوب عنه رسمياً وفق التسلسل الإداري المعتمد في البلدية، على أن يتم إبلاغ المحافظة ووزارة الإدارة المحلية فوراً بأي تفويض من هذا النوع.

# 7.  مستويات التأهب وإعلان حالة الطوارئ

يُعلن المدير التنفيذي للبلدية حالة الطوارئ بناءً على معلومات مستوفاة من وزارة الإدارة المحلية أو حالة الطرق أو نشرات الأرصاد الجوية. ولتوحيد آلية الاستجابة، تُعتمد أربعة مستويات تدريجية للتأهب:

| المستوى | الوصف | المُحفِّز (Trigger) | الإجراء المطلوب |
| --- | --- | --- | --- |
| أخضر — روتيني | وضع طبيعي خارج موسم الإنذارات | لا توجد نشرة إنذار جوي | متابعة اعتيادية وصيانة دورية للبنية التحتية |
| أصفر — تحوّط | تحذير أولي من منخفض جوي قادم | نشرة أرصاد أو تعميم من وزارة الإدارة المحلية | مراجعة جاهزية الآليات والمخزون، تنبيه فرق العمل |
| برتقالي — استعداد | منخفض جوي متوقع خلال 24–48 ساعة | تصعيد نشرة الإنذار الجوي إلى مستوى متوسط إلى عالٍ | تفعيل غرفة العمليات جزئياً، نشر رسائل توعية، تفقّد البؤر الساخنة |
| أحمر — طوارئ كاملة | هطول غزير فعلي أو سيول أو انسداد طرق فعلي | إعلان رسمي لحالة الطوارئ من المدير التنفيذي | تفعيل غرفة العمليات على مدار الساعة، تنفيذ خطط الاستجابة الميدانية كافة |

يُبلَّغ عن الانتقال بين المستويات فوراً لجميع أعضاء غرفة العمليات وضباط الارتباط، ويُوثَّق قرار الإعلان والتصعيد أو الإنهاء في سجل غرفة العمليات.

# 8.  التحضيرات المطلوبة ومصفوفة المسؤوليات

اعتباراً من تاريخ 1/10/2026، تلتزم الأقسام المعنية بتنفيذ التحضيرات التالية لمواجهة الظروف الطارئة طيلة فصل الشتاء:

| الرقم | النشاط | المسؤول | الموعد النهائي |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | يعلن المدير التنفيذي للبلدية حالة الطوارئ بناءً على معلومات مستوفاة من وزارة الإدارة المحلية أو حالة الطرق | المدير التنفيذي | عند التفعيل |
| 2 | تشكيل غرفة العمليات والطوارئ وتحديد ضباط الارتباط وإعداد قوائم المناوبات وأرقام التواصل على مدار الساعة | المدير التنفيذي | 20/9/2026 |
| 3 | التأكد من جاهزية جميع الآليات والمعدات وإجراء أعمال الصيانة الوقائية اللازمة لها | قسم الحركة والصيانة | 25/9/2026 |
| 4 | تعبئة جميع خزانات الوقود خارج أوقات الدوام الرسمي لآليات وسيارات البلدية المناوبة في غرفة العمليات | خالد خطاطبة / ر. قسم الحركة | 1/10/2026 |
| 5 | تجهيز وفحص مضخات شفط المياه وتشغيلها تجريبياً والتأكد من جاهزيتها للعمل الفوري | ر. لجنة المشتريات / م. زيد فريحات | 25/9/2026 |
| 6 | فحص وتنظيف جميع عبارات تصريف مياه الأمطار والمناهل وشبكات التصريف داخل مناطق البلدية | مدير المنطقة / م. جابر و مديرية الأشغال والخدمات الهندسية | 25/9/2026 |
| 7 | إعداد قاعدة بيانات للمواقع الأكثر عرضة للسيول والانهيارات والانجرافات (البؤر الساخنة) ومتابعتها بشكل دوري | مدير الأشغال والخدمات الهندسية و م. وعد عناب | 25/9/2026 ثم متابعة دورية |
| 8 | نشر رسائل توعوية للمواطنين حول إجراءات السلامة خلال المنخفضات الجوية وحالات الطوارئ | وحدة الإعلام والعلاقات العامة | 28/9/2026 ثم دورياً |
| 9 | توفير مستلزمات السلامة العامة للعاملين (سترات عاكسة، أحذية واقية، خوذات، كشافات إنارة، حبال، تيوبات وجميع معدات العمل) | ر. لجنة المشتريات / م. زيد فريحات | 25/9/2026 |
| 10 | توزيع المهام للمشاركين في غرفة الطوارئ كل ضمن اختصاصه | عبد الكريم فريحات | 28/9/2026 |
| 11 | التأكد من جاهزية المولدات الكهربائية وأنظمة الاتصالات وأجهزة اللاسلكي المستخدمة في غرفة العمليات | م. مأمون فريحات / قسم الصيانة | 25/9/2026 |
| 12 | تزويد غرفة الطوارئ بجميع لوازم السلامة العامة من تدفئة وطفاية حريق وجميع ما يلزم لغرفة الطوارئ | م. زيد فريحات، عبد الكريم فريحات | 28/9/2026 |

جدول زمني إرشادي للتحضيرات: يُوصى بإنجاز البنود (3، 6، 7، 9، 11) قبل تاريخ 25/9/2026، وإنجاز باقي البنود قبل الموعد النهائي 1/10/2026 موعد بدء سريان الخطة، على أن يقدَّم تقرير جاهزية نهائي للمدير التنفيذي قبل هذا التاريخ بثلاثة أيام على الأقل.

آلية متابعة الإنجاز

يتولى عبد الكريم فريحات بصفته منسّق غرفة العمليات متابعة نسبة إنجاز كل بند أسبوعياً اعتباراً من 10/9/2026، ورفع تقرير حالة مختصر (منجز / قيد التنفيذ / متأخر) إلى المدير التنفيذي، على أن يُصعَّد أي تأخير يتجاوز 3 أيام عن الموعد النهائي المحدد فوراً لاتخاذ إجراء تصحيحي.

# 9.  إجراءات الاستجابة الميدانية حسب نوع الخطر

عند الانتقال إلى مستوى التأهب (أحمر)، تُنفَّذ الإجراءات الميدانية التالية بحسب نوع الخطر المتحقق:

## 9.1  السيول وجريان الأودية

- إغلاق فوري للمعابر والعبارات الصندوقية المعروفة بارتفاع منسوب المياه فيها، ووضع حواجز وإشارات تحذيرية.

- توجيه دوريات ميدانية لمراقبة وادي كفرنجة ووادي راجب بشكل مستمر أثناء الهطول الغزير.

- التنسيق الفوري مع الدفاع المدني والأمن العام لإخلاء أي مركبات أو مواطنين عالقين قرب مجاري السيول.

- تفعيل نظام الإنذار المبكر عبر وحدة الإعلام لتنبيه السكان في المناطق المنخفضة.

## 9.2  تجمّع مياه الأمطار وانسداد التصريف

- توجيه فرق الصيانة المزودة بمضخات الشفط إلى المواقع المتضررة فور الإبلاغ عنها.

- فتح وتنفيس العبارات والمناهل المسدودة باستخدام الآليات والمعدات اليدوية المتوفرة.

- التنسيق مع مديرية الأشغال العامة لفتح العبارات الواقعة على الطرق النافذة ضمن اللواء.

## 9.3  انجراف التربة والانهيارات

- إغلاق الطرق المتضررة فوراً وتحويل حركة المرور إلى مسارات بديلة آمنة.

- إيفاد الفرق الهندسية لتقييم مدى الخطورة وتحديد الحاجة إلى تدخل عاجل أو استشارة فنية متخصصة.

- استخدام آليات البلدية (لودر، باكو) لإزالة الأنقاض وفتح الطريق بأسرع وقت ممكن مع مراعاة السلامة العامة.

## 9.4  انقطاع الكهرباء والاتصالات

- التواصل الفوري مع شركة كهرباء إربد للإبلاغ عن الأعطال وسقوط الأشجار على خطوط الخدمة.

- تشغيل المولدات الاحتياطية في غرفة العمليات والمرافق الحيوية (مركز الإيواء، المباني الخدمية).

- استخدام أجهزة اللاسلكي كقناة اتصال بديلة في حال تعطّل شبكات الاتصال الخلوي.

## 9.5  سقوط الأشجار والأغصان

- إيفاد فرق مزودة بمعدات القطع لإزالة الأشجار الساقطة على الطرق العامة فوراً.

- إخطار كهرباء إربد في حال سقوط الأشجار على الأسلاك الكهربائية قبل أي تدخل ميداني.

## 9.6  الضباب وتدني الرؤية

- نشر لافتات تحذيرية وتنبيهات مرورية على الطرق الجبلية والمرتفعة.

- التنسيق مع الأمن العام لتنظيم الحركة المرورية في نقاط الرؤية المنخفضة.

## 9.7  الصقيع والثلوج في المرتفعات

- استخدام المواد المانعة للانزلاق (الملح) على الطرق الحرجة قبل تشكّل الجليد.

- إغلاق احترازي للطرق الجبلية شديدة الانحدار عند الإنذار بتساقط الثلوج.

- التنسيق مع الدفاع المدني لتأمين احتياجات المناطق المعزولة من مواد غذائية وطبية عند الحاجة.

# 10.  غرفة العمليات: التشكيل وكشف المناوبين

تُفعَّل غرفة العمليات والطوارئ التابعة لبلدية كفرنجة الجديدة اعتباراً من 1/10/2026 وتعمل على مدار الساعة عند إعلان حالة الطوارئ، وفيما يلي كشف بأسماء المناوبين للموسم الشتوي 2026/2027:

| الموظف المناوب | سائقي الآليات | سائقي البكب | عمال الصيانة | مراسل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| عبد الكريم فريحات | محمد علي العسولي / لودر | ايمن بني نصر | إسماعيل رشايده | وائل المدني |
| م. الشريف رشايده | ربيع مصطفى الخطاطبة / لودر | صابر جمال المصري | محمد حسان عنانبة | مالك فريحات |
| م. جابر فريحات | عمر حكمت القط / باكو | - | نور الدين رستم عنانبة | - |
| بدر فريحات | امين النجامي / تركتور | - | عبد الرحمن العسولي | محمد المصري |
| خالد خطاطبة | محمد عبد الرحمن طشطوش / صهريج نضح | - | ضرار الجبالي | - |
| م. زياد فريحات | قسيم أحمد قسيم / قلاب | - | رأفت عنانبة | - |
| احمد فاضل فريحات | فخري مشرف فريحات / قلاب | - | بلال فريحات | - |
| م. زيد فريحات | اسلام غريز / قلاب | - | محمد عبد السلام شويات | - |
| م. محمد فريحات | - | - | محمد علي شحاة عنانبة | - |
| م. مظفر بني سلمان | - | - | - | - |
| م. احمد كراز | - | - | - | - |
| فايق فريحات / مناوبة جميع الأيام | - | - | - | - |

ملاحظات إضافية على المناوبات

- سائق التركتور: أمين النجامي — يومياً.

- حراس البلدية: كل حسب دوامه المعتاد اليومي.

- فني كهرباء: سامر عناب، كمال أبو علي.

# 11.  خطة الاتصالات وأرقام الطوارئ

لضمان استمرارية التواصل الداخلي والخارجي أثناء حالات الطوارئ، تُعتمد قنوات الاتصال التالية، على أن تُستخدم أجهزة اللاسلكي كقناة احتياطية عند تعطّل شبكة الاتصالات الخلوية:

أرقام التواصل الرئيسية داخل البلدية

| الجهة / المسؤول | رقم الهاتف |
| --- | --- |
| رئيس لجنة البلدية | 0772666671 |
| المدير التنفيذي | 0772039393 |
| المدير الإداري | 0798444106 |

مصفوفة التنسيق مع الجهات الخارجية

| الجهة | دورها في خطة الطوارئ | آلية التواصل |
| --- | --- | --- |
| المديرية العامة للدفاع المدني — عجلون | الإنقاذ والإخلاء والتعامل مع الحالات الحرجة (سيول، انهيارات) | خط ساخن + ضابط ارتباط ميداني |
| إدارة الأمن العام / الدرك | تنظيم الحركة المرورية وإغلاق الطرق الخطرة وحفظ الأمن | تنسيق مباشر عبر غرفة العمليات |
| محافظة عجلون | التنسيق الإداري العام وإعلان حالات الطوارئ على مستوى المحافظة | مراسلات رسمية واتصال هاتفي مباشر |
| شركة كهرباء إربد | إصلاح الأعطال الكهربائية وإزالة مخاطر الأسلاك المتضررة | بلاغ فوري عبر خط الأعطال + كتاب رسمي |
| مديرية الأشغال العامة والإسكان | فتح الطرق الرئيسية والعبارات الواقعة على الطرق النافذة | تنسيق دوري ومراسلات رسمية |
| مديرية التربية والتعليم — عجلون | توفير مركز إيواء إضافي عند الحاجة | كتاب رسمي مسبق (مرفق رقم 8) |
| مديرية الأوقاف — عجلون | توفير مركز إيواء إضافي عند الحاجة | كتاب رسمي مسبق (مرفق رقم 7) |
| اتحاد الجمعيات الخيرية | دعم إنساني وإغاثي للأسر المتضررة | كتاب رسمي مسبق (مرفق رقم 9) |
| وزارة الإدارة المحلية | المتابعة والتقارير الدورية لجاهزية البلدية | تقارير جاهزية دورية ومراسلات رسمية |

# 12.  الموارد: الآليات والمعدات والمواد

## 12.1  الآليات والسيارات المشاركة في غرفة العمليات

| الآلية | العدد | الجهة |
| --- | --- | --- |
| باكو | 1 | مستأجر |
| لودر | 1 | مستأجر |
| لودر | 1 | البلدية |
| شبل | 1 | البلدية |
| باكو | 1 | البلدية |

## 12.2  المواد ومعدات الإنقاذ

| المادة / المعدة | الكمية / الملاحظات |
| --- | --- |
| كشافات إنارة | عدد 4 |
| أحذية سلامة | بحسب عدد الفرق الميدانية |
| ملابس واقية من المطر | للمشاركين في العمل الميداني |
| قفازات عمل | بحسب عدد الفرق الميدانية |
| معدات عمل يدوية | فؤوس، طواري، كريكات، قفف، لوكس يد |
| مضخات شفط مياه | عدد 2 |
| حقيبة إسعافات أولية | مجهزة بكامل معداتها |
| براميل وحواجز بلاستيكية | لإغلاق المعابر الخطرة |
| شريط تحذيري | لتطويق المواقع الخطرة |
| أكياس رمل | لحماية المنشآت من تجمّع المياه |

يوصى بإضافة الأصناف التالية ضمن خطط التطوير القادمة لرفع مستوى الجاهزية: مولدات كهربائية احتياطية متنقلة، كاميرات مراقبة على البؤر الساخنة والأودية، ونظام إنذار مبكر آلي (تنبيهات SMS) للمواطنين في المناطق المعرضة للخطر.

# 13.  مراكز الإيواء والدعم الإنساني

في حال استدعت الحالة إخلاء أسر متضررة، تُعتمد الآلية التالية لتوفير الإيواء المؤقت:

| مركز الإيواء | السعة / الملاحظات | جهة التنسيق |
| --- | --- | --- |
| مركز إيواء البلدية | يتسع لعشرة أسر | بلدية كفرنجة الجديدة |
| مركز إيواء إضافي — مديرية الأوقاف عجلون | عند تجاوز الطاقة الاستيعابية لمركز البلدية | مديرية الأوقاف عجلون (مرفق رقم 7) |
| مركز إيواء إضافي — مديرية التربية والتعليم عجلون | عند تجاوز الطاقة الاستيعابية لمركز البلدية | مديرية التربية والتعليم عجلون (مرفق رقم 8) |
| دعم إغاثي وإنساني | مواد إغاثية وتغطية احتياجات الأسر المتضررة | اتحاد الجمعيات الخيرية (مرفق رقم 9) |

# 14.  الإجراءات الإدارية والمراسلات الرسمية

- تشكيل فريق طوارئ من مجموعة الموظفين المذكورين بالكتاب رقم 30/2677 بتاريخ 11/7/2025 (مرفق رقم 1).

- كتاب لكهرباء إربد رقم 50/2830 تاريخ 17/9/2025 بشأن تقليم غصون الأشجار القريبة من الأسلاك الكهربائية (مرفق رقم 2).

- كتاب للأشغال العامة لفتح العبارات الواقعة على الطرق النافذة ضمن لواء كفرنجة، رقم 50/2827 تاريخ 17/9/2025 (مرفق رقم 3).

- كتاب لمخابز لواء كفرنجة لتعميم توفير مادة الطحين وكل ما يلزم المخبز خلال فصل الشتاء، رقم 50/2832 تاريخ 17/9/2025 (مرفق رقم 4).

- كتاب لمحطات الوقود لتأمين أسطوانات الغاز خلال فصل الشتاء، رقم 50/2831 تاريخ 17/9/2025 (مرفق رقم 5).

- تكليف المبرمج بدر فريحات والمبرمجة اسلام أبو ضلع لمتابعة النشرات الجوية ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية طيلة فصل الشتاء، بالكتاب رقم 50/2829 تاريخ 17/9/2025 (مرفق رقم 6).

- كتب توجيه للدوائر الرسمية لفتح مراكز إيواء إضافية لمركز إيواء البلدية (مرافق أرقام 7، 8، 9).

- توجيه كتاب لقسم الحركة بتأمين الآليات بالوقود بعد ساعات الدوام الرسمي، رقم 50/2828 تاريخ 17/9/2025 (مرفق رقم 10).

- تشكيل لجنة لدراسة واقع عبارات تصريف مياه الأمطار، بالكتاب رقم 30/2772 بتاريخ 6/7/2025.

# 15.  التوعية المجتمعية والإعلام

تضطلع وحدة الإعلام والعلاقات العامة بمسؤولية التواصل مع المواطنين قبل وأثناء الموسم الشتوي، من خلال:

- نشر رسائل توعوية دورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للبلدية حول إجراءات السلامة خلال المنخفضات الجوية.

- التنبيه المسبق بالمواقع التي يُتوقع إغلاقها أو التي شهدت سيولاً في مواسم سابقة.

- توفير أرقام تواصل واضحة للمواطنين للإبلاغ عن الحالات الطارئة (انسداد مجاري، أشجار ساقطة، طرق مغلقة).

- التنسيق مع وسائل الإعلام المحلية لنقل التحديثات الرسمية أثناء الأزمات وتفادي الشائعات.

# 16.  مؤشرات الجاهزية والتقييم

| المؤشر | الهدف المستهدف | جهة القياس |
| --- | --- | --- |
| جاهزية الآليات | 100% | قسم الحركة والصيانة |
| مخزون المحروقات | يكفي لمدة 72 ساعة على الأقل | قسم الحركة |
| جاهزية غرفة العمليات | على مدار الساعة عند إعلان الطوارئ | إدارة غرفة العمليات |
| تنظيف العبارات ومجاري تصريف المياه | الانتهاء الكامل قبل بدء الموسم الشتوي | مديرية الأشغال والخدمات الهندسية |
| توفر معدات السلامة | 100% لكافة فرق الطوارئ | لجنة المشتريات |
| تحديث قوائم المناوبات وأرقام الاتصال | تحديث دوري لا يقل عن مرة شهرياً | إدارة غرفة العمليات |
| زمن الاستجابة الميداني للبلاغات | لا يتجاوز 30 دقيقة داخل النطاق البلدي | إدارة غرفة العمليات |
| نسبة تنفيذ التوصيات بعد كل حادثة | لا تقل عن 90% قبل الموسم التالي | المدير التنفيذي |

# 17.  مرحلة التعافي وما بعد الطوارئ

بعد انحسار كل حالة طوارئ، تنتقل البلدية إلى مرحلة التعافي وتقييم الأثر، وتشمل الإجراءات التالية:

- إجراء مسح ميداني سريع لتقييم الأضرار على الطرق والبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

- توثيق الأضرار بالصور والتقارير الفنية تمهيداً لرفعها إلى محافظة عجلون ووزارة الإدارة المحلية عند الحاجة لدعم أو تمويل إضافي.

- إعادة تأهيل العبارات والطرق المتضررة ضمن خطة أولويات زمنية واضحة.

- تزويد المدير التنفيذي بتقرير مختصر عن سير العمليات يتضمن: مدة تفعيل حالة الطوارئ، عدد البلاغات، الموارد المستخدمة، وأي تحديات واجهت فرق الاستجابة.

- عقد اجتماع تقييمي (مراجعة ما بعد الحادثة) مع جميع الأطراف المشاركة في غرفة العمليات لاستخلاص الدروس المستفادة.

- تحديث سجل المخاطر والبؤر الساخنة بناءً على المستجدات الفعلية التي رُصدت خلال الحادثة.

- دمج التوصيات الناتجة عن مراجعة ما بعد الحادثة ضمن الإصدار التالي من خطة الطوارئ.

# 18.  التدريب والتأهيل ورفع الجاهزية المؤسسية

- تنظيم جلسة تعريفية سنوية لجميع أعضاء غرفة العمليات قبل بدء الموسم الشتوي لاستعراض هذه الخطة والأدوار المحدّثة.

- تدريب ميداني على استخدام مضخات الشفط ومعدات الإنقاذ الأساسية لفرق الصيانة.

- تمرين محاكاة (Tabletop Exercise) لسيناريو سيل مفاجئ لاختبار سلاسة التواصل بين الأقسام والجهات الخارجية.

- مراجعة دورية لأرقام الاتصال وقوائم المناوبات لضمان دقتها قبل كل تفعيل.

# 19.  الفئات الأكثر عرضة للخطر وخطة الاهتمام الخاص

تولي هذه الخطة اهتماماً خاصاً بالفئات الأكثر عرضة للتأثر بحالات الطوارئ الشتوية، والتي تحتاج إلى إجراءات مساندة إضافية تفوق الإجراءات العامة الموجهة لعموم السكان:

| الفئة | المخاطر الخاصة بها | إجراءات الدعم المطلوبة |
| --- | --- | --- |
| كبار السن وذوو الإعاقة | صعوبة الإخلاء الذاتي، العزلة عن الخدمات عند إغلاق الطرق | حصر أسماء وعناوين هذه الفئة ضمن كل حي بالتنسيق مع المخاتير ولجان الأحياء، وتخصيص أولوية إخلاء ونقل لهم |
| الأسر ذات الدخل المحدود والمساكن غير الآمنة إنشائياً | أضرار إنشائية أكبر، صعوبة تحمّل تكاليف الإصلاح الفوري | التنسيق مع اتحاد الجمعيات الخيرية لتقديم دعم إغاثي عاجل ومأوى مؤقت عند الحاجة |
| طلبة المدارس | مخاطر التنقل أثناء الأحوال الجوية الحرجة وأوقات إغلاق الطرق | التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتعليق الدوام المدرسي عند إعلان المستوى الأحمر في المناطق المتأثرة |
| السائقون والمركبات العابرة على الطرق الجبلية | الانزلاق والسقوط في المنحدرات الحادة عند تشكّل الجليد أو الضباب | إغلاق استباقي ولافتات تحذيرية ودوريات مرورية مشتركة مع الأمن العام |
| سكان المناطق المنخفضة والقريبة من مجرى الأودية | خطر مباشر من ارتفاع منسوب المياه والسيول المفاجئة | إنذار مبكر مباشر (اتصال هاتفي أو ميداني) وخطة إخلاء فوري مع الدفاع المدني |

تتولى وحدة الإعلام والعلاقات العامة بالتنسيق مع لجان الأحياء والمخاتير إعداد وتحديث كشف أولي بأسماء الحالات ذات الاحتياجات الخاصة ضمن كل منطقة قبل بدء الموسم، وتزويد غرفة العمليات بنسخة منه ضمن الوثائق الداخلية غير المعلنة، مع مراعاة خصوصية البيانات الشخصية لأصحابها.

# 20.  سجل المواقع الحرجة (البؤر الساخنة)

تنص الخطة على إعداد قاعدة بيانات ميدانية مستمرة للمواقع الأكثر عرضة للسيول والانهيارات والانجرافات ضمن حدود البلدية، يتولى إعدادها وتحديثها مدير الأشغال والخدمات الهندسية بالتعاون مع م. وعد عناب. ويُعتمد النموذج التالي كأداة موحّدة لتوثيق كل موقع حرج يُرصد ميدانياً:

| م | وصف الموقع / المنطقة | نوع الخطر الغالب | إجراء الوقاية المتخذ | تاريخ آخر معاينة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | يُستكمل من قبل الفريق الفني الميداني | - | - | - |
| 2 | يُستكمل من قبل الفريق الفني الميداني | - | - | - |
| 3 | يُستكمل من قبل الفريق الفني الميداني | - | - | - |

يجب استكمال هذا السجل ميدانياً بأسماء المواقع الفعلية (تقاطعات الطرق، منحدرات محددة، عبارات معروفة بالانسداد المتكرر) قبل تاريخ 25/9/2026، على أن يُراجَع السجل ويُحدَّث بعد كل حادثة جوية كبرى وفق ما ورد في قسم مرحلة التعافي.

# 21.  استمرارية الخدمات البلدية الحيوية

تحرص البلدية على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين حتى أثناء تفعيل حالة الطوارئ الكاملة، وذلك من خلال:

- تحديد الخدمات الحيوية التي لا يجوز توقفها (تزويد مياه الشرب، الطرق الرئيسية، معالجة البلاغات الطارئة) وتخصيص كادر حد أدنى لاستمرارها حتى في ذروة الانشغال بالاستجابة الميدانية.

- تفويض صلاحيات اتخاذ القرار لنواب رؤساء الأقسام في حال تعذّر تواجد المسؤول الأساسي بسبب انقطاع الطرق أو ظروف شخصية.

- الاحتفاظ بنسخ احتياطية (ورقية ورقمية) من السجلات الإدارية والمالية الحساسة في موقع آمن بديل عن المقر الرئيسي.

- التأكد من استمرارية عمل أنظمة الاتصال الداخلي (اللاسلكي، الهاتف) حتى في حال انقطاع الكهرباء عبر المولدات الاحتياطية.

- تحديد آلية عمل عن بُعد لبعض المهام الإدارية غير الميدانية في حال تعذّر الوصول إلى مقر البلدية.

# 22.  الجوانب المالية والموازنة التقديرية للطوارئ

لضمان توفر الموارد المالية اللازمة لتنفيذ بنود هذه الخطة دون تأخير إداري وقت الأزمة، يُوصى بتخصيص بند موازنة طوارئ ضمن موازنة البلدية للعام 2026/2027 يغطي المحاور التالية:

| المحور | أوجه الصرف الرئيسية | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| الصيانة الوقائية والتشغيل | صيانة الآليات، وقود، قطع غيار مضخات الشفط | يُصرف من الموازنة التشغيلية السنوية للأقسام المعنية |
| مستلزمات السلامة العامة | سترات، أحذية، خوذات، كشافات، حقائب إسعاف أولية | يُوصى بتوفيرها قبل 25/9/2026 ضمن مشتريات الموسم |
| استئجار آليات إضافية | استئجار باكو ولودر عند الحاجة الطارئة | وفق آلية الاستئجار المعتمدة في نظام العطاءات الحكومية |
| اعتماد طوارئ نثرية | نفقات عاجلة غير متوقعة أثناء تفعيل حالة الطوارئ | بموجب صلاحية مالية استثنائية للمدير التنفيذي مع توثيق لاحق |
| الدعم الإغاثي والإيواء المؤقت | احتياجات الأسر المتضررة أثناء الإيواء المؤقت | بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات الخيرية كمصدر تمويل مساند |

تُرفع مطالبة رسمية إلى محافظة عجلون ووزارة الإدارة المحلية بدعم مالي إضافي في حال تجاوزت الأضرار الفعلية الموازنة التقديرية المخصصة، مرفقة بتقرير تقييم الأضرار المشار إليه في قسم مرحلة التعافي.

# 23.  التأمين والمسؤولية القانونية

- التأكد من سريان وثائق التأمين الخاصة بآليات ومركبات البلدية المشاركة في العمليات الميدانية طوال فترة تفعيل الخطة.

- توثيق أي إصابة عمل تلحق بالعاملين الميدانيين فوراً وفق الإجراءات النظامية للضمان الاجتماعي وتقديم الدعم اللازم لهم.

- الاحتفاظ بمحاضر رسمية موقعة لكل عملية إخلاء أو تدخل ميداني حساس، لحماية البلدية والعاملين من أي مساءلة لاحقة غير مبررة.

- توضيح حدود مسؤولية البلدية تجاه الأضرار الناتجة عن قوة قاهرة (كوارث طبيعية) بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات النافذة، بالتنسيق مع المستشار القانوني للبلدية عند الحاجة.

# 24.  نماذج التوثيق الميدانية الجاهزة

تُعتمد النماذج التالية للاستخدام الفوري من قبل فرق غرفة العمليات والفرق الميدانية أثناء تفعيل حالة الطوارئ، بهدف توحيد آلية التوثيق وتسريع اتخاذ القرار:

نموذج (أ): تقرير بلاغ / حادث طارئ

| الحقل | البيانات |
| --- | --- |
| رقم البلاغ وتاريخه ووقته |  |
| مصدر البلاغ (مواطن / دورية ميدانية / جهة رسمية) |  |
| موقع الحادث بالتفصيل |  |
| نوع الحادث (سيل، انهيار، انقطاع كهرباء، طريق مغلق، أخرى) |  |
| الفريق المستجيب والآليات الموفدة |  |
| الإجراء المتخذ |  |
| حالة الإغلاق (تم الحل / قيد المتابعة / بحاجة لتصعيد) |  |
| اسم وتوقيع المسؤول عن التوثيق |  |

نموذج (ب): تقييم أضرار ما بعد الحادثة

| الحقل | البيانات |
| --- | --- |
| الموقع / المنطقة المتضررة |  |
| وصف الضرر (بنية تحتية / ممتلكات عامة / ممتلكات خاصة) |  |
| تقدير أولي لحجم الضرر المادي |  |
| الحاجة إلى تدخل فوري أم يمكن تأجيله ضمن خطة الترميم |  |
| الجهة المقترح التنسيق معها للدعم (إن وجدت) |  |
| صور توثيقية مرفقة (نعم / لا، عددها) |  |
| اسم وتوقيع المهندس المعاين |  |

# 25.  المصطلحات والتعريفات

| المصطلح | التعريف |
| --- | --- |
| حالة الطوارئ | الوضع الذي يُعلنه المدير التنفيذي عند تحقق خطر فعلي أو وشيك يستدعي تفعيل كامل موارد الخطة |
| غرفة العمليات | الوحدة التنظيمية المركزية التي تدير وتنسق الاستجابة الميدانية على مدار الساعة أثناء تفعيل الخطة |
| البؤرة الساخنة | موقع جغرافي محدد ذو احتمالية مرتفعة ومتكررة للتعرض لخطر معين (سيل، انهيار، انسداد تصريف) |
| مستوى التأهب | درجة الاستعداد المؤسسي المعتمدة (أخضر، أصفر، برتقالي، أحمر) بحسب شدة الحالة الجوية المتوقعة أو الفعلية |
| ضابط الارتباط | الموظف المكلف بالتواصل المباشر والمنسّق مع جهة خارجية معينة (الدفاع المدني، الأمن العام، شركة الكهرباء) |
| مراجعة ما بعد الحادثة | اجتماع تقييمي رسمي يُعقد بعد انحسار كل حالة طوارئ لاستخلاص الدروس المستفادة وتحديث الخطة |

# 26.  بروتوكول مراقبة الأحوال الجوية والإنذار المبكر

يشكّل الرصد المبكر للحالة الجوية حجر الأساس في نجاح هذه الخطة، حيث يتيح الانتقال بين مستويات التأهب قبل وقوع الحدث بوقت كافٍ لاتخاذ الإجراءات الوقائية. وقد كُلِّف المبرمج بدر فريحات والمبرمجة اسلام أبو ضلع بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي طوال الموسم الشتوي بموجب الكتاب رقم 50/2829 تاريخ 17/9/2025.

مصادر الرصد المعتمدة

- النشرات الجوية الرسمية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية الأردنية.

- تعاميم وزارة الإدارة المحلية ومحافظة عجلون بشأن الإنذارات الجوية.

- المراقبة الميدانية المباشرة لمنسوب المياه في وادي كفرنجة ووادي راجب من قبل الدوريات الميدانية.

- بلاغات المواطنين والمخاتير حول أي مؤشرات مبكرة (ارتفاع مفاجئ لمنسوب المياه، انجراف تربة).

عتبات الإنذار الإرشادية المرتبطة بمستويات التأهب

| المؤشر الجوي | العتبة الإرشادية | مستوى التأهب المقترح |
| --- | --- | --- |
| كمية الأمطار المتوقعة خلال 24 ساعة | أقل من 20 ملم | أخضر |
| كمية الأمطار المتوقعة خلال 24 ساعة | 20–40 ملم أو نشرة تحذير من دائرة الأرصاد | أصفر |
| كمية الأمطار المتوقعة خلال 24 ساعة | 40–70 ملم أو إنذار برتقالي رسمي | برتقالي |
| كمية الأمطار المتوقعة خلال 24 ساعة | أكثر من 70 ملم أو سيول فعلية مرصودة | أحمر |
| سرعة الرياح المتوقعة | أكثر من 70 كم/ساعة | برتقالي إلى أحمر بحسب الاستمرارية |
| درجات الحرارة والصقيع في المرتفعات | توقع هطول ثلوج أو تجمّد الطرق | برتقالي إلى أحمر بحسب الارتفاع والموقع |

هذه العتبات إرشادية وقابلة للتعديل من قبل المدير التنفيذي بناءً على تراكم الهطول من موسم سابق أو تشبّع التربة الفعلي، إذ إن الأثر الفعلي لكمية الأمطار يختلف باختلاف حالة الأودية والتربة عند وقوع الحدث.

# 27.  شجرة الإبلاغ والتصعيد عند تفعيل الطوارئ

عند رصد أي مؤشر يستدعي الانتقال إلى مستوى تأهب أعلى، تُتّبع خطوات الإبلاغ التالية بالتسلسل:

- يقوم المبرمج المكلف بمتابعة النشرات الجوية بإبلاغ منسّق غرفة العمليات (عبد الكريم فريحات) فور رصد مؤشر يستدعي التصعيد.

- يُبلغ منسّق غرفة العمليات المدير التنفيذي مباشرة بالمعلومة ويقترح مستوى التأهب المناسب.

- يتخذ المدير التنفيذي قرار إعلان أو تعديل مستوى التأهب، ويوثَّق القرار بالوقت والتاريخ في سجل غرفة العمليات.

- يُبلغ منسّق غرفة العمليات فوراً جميع رؤساء الأقسام المعنيين (الحركة والصيانة، الأشغال الهندسية، لجنة المشتريات، الإعلام) عبر الهاتف أو اللاسلكي.

- يبلَّغ ضابط الارتباط الخارجي الجهات المعنية (الدفاع المدني، الأمن العام، كهرباء إربد) عند الانتقال إلى المستوى البرتقالي فما فوق.

- تُصدر وحدة الإعلام والعلاقات العامة رسالة توعية أو تنبيه فوري للمواطنين عبر القنوات الرسمية عند الانتقال إلى المستوى البرتقالي أو الأحمر.

- عند انحسار الخطر، يُعلن المدير التنفيذي إنهاء حالة الطوارئ أو الرجوع إلى مستوى تأهب أدنى، ويُبلَّغ بذلك جميع الأطراف بنفس آلية التصعيد أعلاه.

لا يجوز لأي قسم أو موظف اتخاذ قرار تصعيد أو تخفيض مستوى التأهب من تلقاء نفسه دون المرور بهذا التسلسل، إلا في حالات الخطر المباشر على الأرواح التي تستوجب تدخلاً فورياً، على أن يُبلَّغ لاحقاً فور إمكانية ذلك.

# 28.  التعاون والتآزر مع البلديات المجاورة

نظراً لتشابه طبيعة المخاطر الشتوية بين بلديات محافظة عجلون المجاورة، تعتمد بلدية كفرنجة الجديدة مبدأ التآزر والتعاون المتبادل مع البلديات المجاورة (كبلدية راجب وغيرها من بلديات اللواء)، من خلال:

- تبادل المعلومات الفورية حول الحالة الجوية وحالة الطرق المشتركة بين حدود البلديات.

- إمكانية الاستعانة المتبادلة بالآليات الثقيلة (لودر، باكو) عند الحاجة الطارئة وتعذّر توفرها محلياً، وفق تنسيق مباشر بين المديرين التنفيذيين.

- توحيد رسائل التوعية الموجهة للمواطنين في المناطق المتاخمة لحدود أكثر من بلدية لتفادي التضارب في المعلومات.

- المشاركة في أي اجتماعات تنسيقية تدعو لها محافظة عجلون لتوحيد جهود الاستعداد لفصل الشتاء على مستوى اللواء.

# 29.  الاعتبارات البيئية وحماية مصادر المياه

نظراً لوجود سد وادي كفرنجة الذي يزوّد المدينة بمياه الشرب، ولما تتميز به المنطقة من غطاء زراعي يعتمد على مياه الأودية، تراعي الخطة الأبعاد البيئية التالية أثناء الاستجابة لحالات الطوارئ:

- منع طرح أي مخلفات أو أنقاض ناتجة عن أعمال فتح الطرق أو إزالة الانهيارات في مجرى وادي كفرنجة أو بالقرب من منطقة السد.

- التنسيق مع سلطة المياه ووزارة المياه والري عند رصد أي مؤشر على تلوث محتمل لمياه السد نتيجة الجريان السطحي أو الانجرافات.

- الحرص على عدم الإضرار بأشجار الزيتون المعمّرة والغطاء النباتي أثناء تنفيذ أعمال الطوارئ ما أمكن ذلك، لما تمثله من قيمة تاريخية واقتصادية للمنطقة.

- التخلص الآمن من أي مواد أو زيوت متسربة من الآليات العاملة أثناء العمليات الميدانية وفق الاشتراطات البيئية النافذة.

# 30.  إشراك المجتمع المحلي والمتطوعين

يشكّل المجتمع المحلي شريكاً أساسياً في نجاح هذه الخطة، ولا سيما في المناطق الجبلية والنائية التي قد يتأخر وصول الفرق الرسمية إليها. وتعتمد البلدية الإجراءات التالية لتفعيل هذه الشراكة:

- التنسيق مع المخاتير ولجان الأحياء لتكون نقطة اتصال أولى لرصد الحالات الطارئة وتبليغ غرفة العمليات بها.

- تشجيع المتطوعين من الأهالي ذوي الخبرة (كالمزارعين وسائقي الآليات الزراعية) على المساندة في حالات الطوارئ القصوى، مع تسجيل أسمائهم مسبقاً لدى غرفة العمليات لتفادي الفوضى الميدانية.

- التنسيق مع الجمعيات الأهلية والخيرية العاملة في اللواء لتوزيع الأدوار في الجانب الإغاثي والإنساني بما يكمّل عمل البلدية ولا يكرره.

- توعية المواطنين بعدم التوجه بمركباتهم الخاصة إلى مواقع الخطر المعلنة، وتوجيه أي رغبة بالمساعدة التطوعية عبر قنوات البلدية الرسمية فقط.

# 31.  الهيكل التنظيمي لغرفة العمليات (تمثيل تخطيطي)

يوضح المخطط التالي التسلسل الهرمي لغرفة العمليات والطوارئ بشكل مبسّط لتسهيل فهم خطوط الإبلاغ والمسؤولية:

| المستوى الهرمي | الجهة / الدور |
| --- | --- |
| المستوى الأول | المدير التنفيذي لبلدية كفرنجة الجديدة (صاحب القرار النهائي وإعلان حالة الطوارئ) |
| المستوى الثاني | منسّق غرفة العمليات: عبد الكريم فريحات — ولوجستيات وسلامة: م. زيد فريحات |
| المستوى الثالث (أ) | الفرق الفنية والهندسية: م. جابر فريحات، م. وعد عناب، مدير الأشغال والخدمات الهندسية |
| المستوى الثالث (ب) | الحركة والصيانة: خالد خطاطبة، م. مأمون فريحات |
| المستوى الثالث (ج) | لجنة المشتريات والسلامة العامة، وحدة الإعلام والعلاقات العامة |
| المستوى الرابع | الفرق الميدانية: سائقو الآليات، سائقو البكب، عمال الصيانة، المراسلون (وفق كشف المناوبين) |
| ضباط ارتباط خارجيون (أفقياً مع المستوى الثاني) | التنسيق مع الدفاع المدني، الأمن العام، كهرباء إربد، الأشغال العامة، المحافظة |

تتدفق الأوامر التنفيذية من الأعلى إلى الأسفل، بينما تتدفق البلاغات والمعلومات الميدانية من الأسفل إلى الأعلى عبر منسّق غرفة العمليات مباشرة إلى المدير التنفيذي، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار ووضوح خطوط المسؤولية.

# 32.  سجل الدروس المستفادة (نموذج تراكمي بين المواسم)

يُعتمد النموذج التالي كسجل تراكمي يُحدَّث بعد كل موسم شتوي أو بعد كل حادثة جوية كبرى، بما يضمن أن تبني كل نسخة من الخطة على خبرة النسخة السابقة فعلياً وليس شكلياً فقط:

| الموسم / الحادثة | الدرس المستفاد | الإجراء التصحيحي المتخذ في الخطة الحالية |
| --- | --- | --- |
| 2025/2026 (الإصدار الأولي) | الحاجة إلى تصنيف أوضح للمخاطر ومستويات تأهب متدرجة بدلاً من إعلان طوارئ واحد شامل | أُضيف سجل مخاطر مفصّل وأربعة مستويات تأهب متدرجة (القسمان 5 و7) |
| 2025/2026 (الإصدار الأولي) | غياب آلية تنسيق موثقة مع الجهات الخارجية (الدفاع المدني، كهرباء إربد) | أُضيفت مصفوفة تنسيق خارجي كاملة (القسم 11) |
| يُستكمل بعد موسم 2026/2027 | - | - |

# 33.  الملاحق

ترفق بهذه الخطة المستندات التالية كجزء لا يتجزأ منها:

- قرار تشكيل فريق الطوارئ — كتاب رقم 30/2677 بتاريخ 11/7/2025.

- كتاب كهرباء إربد بشأن تقليم الأشجار — رقم 50/2830 تاريخ 17/9/2025.

- كتاب الأشغال العامة لفتح العبارات — رقم 50/2827 تاريخ 17/9/2025.

- كتاب تعميم مخابز اللواء — رقم 50/2832 تاريخ 17/9/2025.

- كتاب محطات الوقود بشأن أسطوانات الغاز — رقم 50/2831 تاريخ 17/9/2025.

- كتاب تكليف متابعة النشرات الجوية — رقم 50/2829 تاريخ 17/9/2025.

- كتاب التنسيق مع مديرية الأوقاف عجلون لمركز إيواء إضافي.

- كتاب التنسيق مع مديرية التربية والتعليم عجلون لمركز إيواء إضافي.

- كتاب التنسيق مع اتحاد الجمعيات الخيرية للدعم الإغاثي.

- كتاب قسم الحركة لتأمين الآليات بالوقود بعد الدوام الرسمي — رقم 50/2828 تاريخ 17/9/2025.

- قرار تشكيل لجنة دراسة واقع عبارات تصريف مياه الأمطار — كتاب رقم 30/2772 بتاريخ 6/7/2025.

- نموذج تقرير البلاغ / الحادث الطارئ ونموذج تقييم الأضرار (نموذج أ ونموذج ب) — انظر قسم نماذج التوثيق الميدانية.

- سجل المواقع الحرجة (البؤر الساخنة) بعد استكماله ميدانياً من الفريق الفني — انظر قسم سجل المواقع الحرجة.

ملاحظة: النسخ الأصلية من المراسلات المشار إليها أعلاه محفوظة في ديوان بلدية كفرنجة الجديدة، وتُرفق صورة عنها عند الطلب الرسمي أو عند التدقيق من الجهات الرقابية.